                                                                               Утверждаю

                                                                                И.О.Глава Ярыгинского сельсовета 

                                                                        Пристенского   района 

.                                                                            ___________  (Г.В.Подчасова)   

                                                                              «04»марта  2013г.

График

 подготовки генерального плана и корректировки правил землепользования и застройки  Ярыгинского сельсовета  Пристенского района Курской области
на 2013год

	№п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Подготовка технического задания на разработку генерального плана и корректировку правил землепользования и застройки
	до 26.02.2013г.
	Комитет строительства и архитектуры Курской области

	2
	Принятие решения (постановления) о комплексной разработке генерального плана и корректировки правил землепользования и застройки
	до 11.03.2013г.
	Администрация Ярыгинского
сельсовета Пристенского
района



	3
	Заключение муниципального контракта на подготовку генерального плана и корректировку правил землепользования и застройки. 
	до 01.04.2013 г.


	Администрация Ярыгинского
сельсовета Пристенского
района



	4
	Разработка проекта генерального плана и корректировка правил землепользования и застройки (ст. 23, 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ), приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» от 30.01.2012г. №19, приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011г. №244) 
	до 01.08.2013 г.
	Администрация Ярыгинского
сельсовета Пристенского
района

	5
	Размещение:

 проекта  генерального плана в:
 - Федеральной государственной информационной системе территориального планирования Российской Федерации (далее-ФГИС ТП) п.7 ст.9; ст.57.1 ГрК РФ;
- в сети Интернет;
- в СМИ.

проекта корректировки правил землепользования и застройки в:

- в сети Интернет;
- в СМИ.


	до 10.08.2013 г.

	Администрация Ярыгинского
сельсовета Пристенского
района

	6
	Согласование по проекту генерального плана (п.8.ст.9;ст.25 ГрК РФ)
	до 10.11.2013 г.
	Администрация Ярыгинского
сельсовета Пристенского
района

	7
	Проведение публичных слушаний:

 по проекту генерального плана (ст.28 ГрК РФ):

-принятие постановления о проведении публичных слушаний (п.2.ст.28 ГрК РФ)

- опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и в сети Интернет (п.7.ст.28 ГрК РФ)

-принятие решения (постановления) Главы сельсовета о направлении проекта ГП в представительный орган на утверждение (п.9.ст.28 ГрК РФ)
по проекту корректировки правил землепользования и застройки
-принятие постановления о проведении публичных слушаний (п.11.ст.31 ГрК РФ)

- опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и в сети Интернет (п.7.ст.28 ГрК РФ)

-принятие решения (постановления) Главы сельсовета о направлении проекта корректировки ПЗЗ в представительный орган на утверждение (п.16.ст.31 ГрК РФ)

	До 10.11.2013г.
	Администрация Ярыгинского
сельсовета Пристеснкого
района

	8
	Утверждение: 

Проекта генерального плана согласно (ст. 24 ГрК РФ)

Проекта корректировки правил землепользования и застройки (ст.32 ГрК РФ)
	до 20.11.2013 г.
	Администрация Ярыгинского
сельсовета Пристенского
района

	9
	Размещение утвержденного документа:

 -генерального плана в ФГИС ТП (п.9ст.9, ст.57.1 ГрК РФ)
- корректировка правил землепользования и застройки в ФГИС ТП (п.9ст.9, ст. 57.1 ГрК РФ)

	до 01.12.2013 г.
	Администрация Ярыгинского
сельсовета Пристенского
района

	10
	Передача утвержденных документов (ГП)и (корректировка ПЗЗ) в комитет строительства и архитетуры Курской области  (п.4 ст.8.1 ГрК РФ)
	в двухнедельный срок после их утверждения
	Администрация Ярыгинского
сельсовета  Пристенского
района


