АДМИНИСТРАЦИЯ

 ЯРЫГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   05 марта 2021г.                                                                           №09
Об утверждении отчета об исполнении и 

оценке эффективности муниципальных 

программ за 2020 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области от 29 октября  2014 г. N 102 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории муниципального образования,  Администрация Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Ярыгинского сельсовета «Развитие культуры  на территории муниципального образования «Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2018-2020 годы» за 2020 год согласно приложению 1.
2.Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Ярыгинского сельсовета «Профилактика правонарушений в Пристенском сельсовете Пристенского района Курской области на 2018 – 2020 годы» за 2020 год согласно приложению 2.

3.Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Ярыгинского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области» за 2020 год согласно приложению 3.

4.Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Ярыгинского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области» за 2020 год согласно приложению 4.

5.Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Ярыгинского сельсовета «Развитие малого и среднего предпринимательства» за 2020 год согласно приложению 5.

6.Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Ярыгинского сельсовета «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования « Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области за 2020 годы» согласно приложению 6.
7. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы  Ярыгинского  сельсовета «Социальная поддержка граждан на 2020-2024 годы» за 2020 год согласно приложению 7.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
Глава Ярыгинского сельсовета


Пристенского района Курской области                                     И.В.Мишустин
Приложение 1

к постановлению Администрации 

Ярыгинского сельсовета
Пристенского района Курской области

от  05.03.2021г.  №09
Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Ярыгинского сельсовета «Развитие культуры  на территории муниципального образования «Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2018-2020 годы»

             Муниципальная программа Ярыгинского сельсовета «Развитие культуры  на территории муниципального образования «Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2018-2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Ярыгинского сельсовета от 24.11.2017 г. №70. 
Цель Программы – Сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала, динамичное   гармонизация культурной жизни Администрации Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области.
Задачи программы:

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

- воспроизводство творческого потенциала ;

- создание условий для доступа населения    к российскому  культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам;

- осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.
Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Право граждан на участие в культурной жизни» (далее подпрограмма).
            На мероприятия подпрограммы:

- осуществление культурно - досуговой деятельности на территории Ярыгинского сельсовета;

- сохранение и развитие творческого потенциала;

- укрепление единого культурного пространства;

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения в администрации Ярыгинского сельсовета - за 2020 год запланировано  937 055,00 рублей , израсходовано – 918184,92  рублей , что составляет 98%.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов).

	№

 п/п
	Наименование показателя (индикатора)  
	Ед. измерения
	Значения показателей 

2020 год

	
	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	7
	8

	Подпрограмма «Право граждан на участие в культурной жизни»

	1
	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения
	чел.
	1,0
	1,0



	2
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей
	процент
	4
	5

	3
	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе


	процент
	100,0
	100,0


Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

 

	фактическое использование средств
	х 100 процентов

	утвержденный план
	

	918184,92  х 100%= 97,9
937055,00
	


 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы. 

 

	х1 + х2……… + х18
	х 100 процентов

	11
	


 При значении показателя эффективности: 

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

1/1+5/4+100//100      x 100% =108%
               3
В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2018 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как эффективная.

Приложение 2

к постановлению Администрации 

Ярыгинского сельсовета
Пристенского района Курской области

от  05 марта  2021г.  № 09
Отчет об исполнении

 и оценке эффективности муниципальной программы Ярыгинского сельсовета «Комплексная межведомственная программа  по профилактике преступлений и иных правонарушений в Ярыгинском сельсовете Пристенского района на 2018-2020 годы
             Муниципальная программа Ярыгинского сельсовета «Комплексная межведомственная программа  по профилактике преступлений и иных правонарушений в Ярыгинском сельсовете Пристенского района 

на 2018-2020 годы » (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Ярыгинского сельсовета от 24.11.2017 г. №67. 

Основные цели Программы:

- обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Ярыгинского сельсовета Пристенского района; 

- совершенствование структуры системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории  Ярыгинского сельсовета Пристенского района;

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

- повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности.
Задачи программы:

- повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Ярыгинского сельсовета  Пристенского района Курской области, профилактике незаконной трудовой миграции;

- активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления  Ярыгинского сельсовета Пристенского района в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений,  вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности;

- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию, противодействие организованной преступности;

- профилактика коррупции в органах местного самоуправления, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах;

- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы;

- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией;

- формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни;

- профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы 

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Обеспечение  правопорядка  на  территории  муниципального образования» (далее подпрограмма).
            На мероприятия подпрограммы:

- проведение среди молодежи антинаркотических профилактических акций;

- обеспечение участия в проведении районных мероприятий, посвященных призыву в Вооруженные Силы России;

- участие в молодежном проекте «Возвращение в общество» (интеграция в систему общественных отношений различных категорий молодых людей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию);

В 2020 году запланированные денежные средства 50000 руб., фактически израсходовано 36677руб.18 коп,  на выплату заработной платы осужденному к исправительным работам .
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы


Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2020 году было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов).

 

	№

п/п
	Наименование показателя
	Ед.

изм.
	Значение

2019г

	
	
	
	план
	факт

	1
	Обеспечение участия в проведении районных мероприятий, посвященных призыву в Вооруженные Силы России
	чел.
	6
	6

	2
	Количество членов ДНД

	чел
	5
	5


Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

 

	фактическое использование средств
	х 100 процентов

	утвержденный план
	

	    36677,18         х 100%= 73
50000
	


 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы. 

 

	х1 + х2……… + х18
	х 100 процентов

	11
	


 При значении показателя эффективности: 

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

6/6+100/99+5/5    x 100% =100%

         3
В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2019 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как эффективная.

Приложение 3

к постановлению Администрации 

Ярыгинского сельсовета
Пристенского района Курской области

от 05 марта 2021г.  №09
Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Ярыгинского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области»

             Муниципальная программа Ярыгинского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Ярыгинского сельсовета от 24.11.2017 г. №69. 

Основные цели Программы :
--создание эффективной системы пожарной безопасности в муниципальном образовании « Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области;
-обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели людей при пожарах;

-Создание условий для деятельности добровольной пожарной   охраны Ярыгинского сельсовета

.

Задачи программы:

обеспечение эффективного функционирования противопожарной безопасности на территории Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области ;

реализация  Закона  Курской области от 23 августа 2011 г. N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области", принятых нормативных правовых актов по вопросу пожарной безопасности Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области;

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального образования « Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области. 

Недостаточное материально-техническое обеспечение не позволяет обеспечить значительное снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и объектов. Необходим комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах различных форм собственности.

Программно-целевой метод обеспечит реализацию муниципальной  политики в сфере обеспечения пожарной безопасности и взаимодействия всех уровней исполнительной власти в области пожарной безопасности, позволит согласовать мероприятия программы, сроки, объемы и источники финансирования, контроль за ходом реализации мероприятий и ожидаемые результаты.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

          - Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»

            На реализацию подпрограмм «Пожарная безопасность и защита населения» и  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2020 год запланировано – 1100 рубля, израсходовано – 1080 рублей, что составляет 98,2%.
поступления денежных средств в бюджет поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы


Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов).

	№

 п/п
	Наименование показателя (индикатора)  
	Ед. измерения
	Значения показателей 

2020 год

	
	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	7
	8

	Подпрограммы: «Пожарная безопасность и защита населения»;  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»



	1
	Сокращение числа пожаров на территории  поселения
	ед.
	1
	0

	2
	Улучшение состояния источников наружного водоснабжения
	процент
	100
	100

	3
	Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.


	процент
	100
	100

	4
	Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.


	процент
	100
	100

	5
	Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях
	ед
	8
	8

	6
	Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.
	процент
	100
	100


Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

 

	фактическое использование средств
	х 100 процентов

	утвержденный план
	

	1080   х 100%= 98,2%
1100
	


 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы. 

 

	х1 + х2……… + х18
	х 100 процентов

	11
	


 При значении показателя эффективности: 

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

1/1+100/100+ 100/100+100/100+8/8+100/100     x 100% =100 %

                                       6
В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2019 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как эффективная.

Приложение 4
к постановлению Администрации 

Ярыгинского сельсовета
Пристенского района Курской области

от 09 марта  2021г. №09
Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Ярыгинского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ярыгинского сельсовета Пристенского района 

Курской области на период 2010-2015годы и на перспективу до 2020года»

             Муниципальная программа Ярыгинского сельсовета «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области на период 2010-2015годы и на перспективу до 2020года»  (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Ярыгинского сельсовета от 10.09.2013 г. №62. 

Основная цель Программы - достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в Пристенском сельсовете Пристенского района Курской области и улучшение качества жизни населения.
Задачи программы:
-анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение обязательных энергетических обследований;

-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном фонде, уличном освещении;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области.
Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Энергосбережение в МО» (далее подпрограмма).

            На мероприятия подпрограммы:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;

-энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уличном освещении;

- обеспечение учета производимых и потребляемых энергетических ресурсов;

- развитие нормативной правовой базы энергосбережения;

- ресурсное (финансовое) обеспечение Программы;

- информационное обеспечение Программы 
На выполнение мероприятий Программы за 2020 год запланировано 500 рублей , израсходовано – 0 рублей, что составляет 0%.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

1.Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  Ярыгинского сельсовета (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

2.Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ярыгинского сельсовета (в расчете на 1 человека).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

	№

 п/п
	Наименование показателя (индикатора)  
	Ед. измерения
	Значения показателей 

2020 год

	
	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	7
	8

	1
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  Ярыгинского сельсовета
	кВт ч/кв.м.
	3,377
	2,755

	2
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	куб.м./чел.
	2,50
	2,26


Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

 

	фактическое использование средств
	х 100 процентов

	утвержденный план
	

	0   х 100%= 0%

500
	


 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы. 

 

	х1 + х2……… + х11
	х 100 процентов

	11
	


 При значении показателя эффективности: 

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

3,377/2,755+2,50/2,26      x 100% =116,6%

                  2
В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2020 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как с низким уровнем эффективности.

Приложение 5
к постановлению Администрации 

Ярыгинского сельсовета
Пристенского района Курской области

от 05 марта  2021г.  № 09
Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Ярыгинского сельсовета «Развитие малого и среднего предпринимательства»

             Муниципальная программа Ярыгинского сельсовета «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Ярыгинского сельсовета от 24.11.2017 г. №65 

Основные цели Программы:

- содействие развитию благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
-оптимизация системы поддержки предпринимательства;
- содействие обеспечению занятости населения муниципального образования «Ярыгинский сельсовет»

- увеличение суммы налоговых доходов в бюджет муниципального образования «Ярыгинский сельсовет».

Задачи программы:
- обеспечение консультационной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципальных заказов;

- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства путем их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- реализация мер по адресной финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
Результаты реализации основных мероприятий 
муниципальной программы

            На мероприятие программы:

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании « Ярыгинский сельсовет - в 2020 году запланированные денежные средства израсходованы не   были, из- за недостаточного поступления денежных средств в бюджет поселения.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

	№

 п/п
	Наименование показателя (индикатора)  
	Ед. измерения
	Значения показателей 

2020 год

	
	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	7
	8

	1
	Увеличения количества малых и средних предприятий
	ед.
	12
	0

	2
	Предоставление информационной и методической помощи предпринимателям по организации и ведению бизнеса
	обращение
	12
	0


Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

 

	фактическое использование средств
	х 100 процентов

	утвержденный план
	

	    0     х 100%= 0%

 500
	


 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы. 

 

	х1 + х2……… + х11
	х 100 процентов

	11
	


 При значении показателя эффективности: 

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

12/12+0/12      x 100% =50%

             2
В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2020 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как с низким уровнем эффективности.

Приложение 6
к постановлению Администрации 

Ярыгинского сельсовета
Пристенского района Курской области

от 05 марта  2021г.  № 09
Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Ярыгинского сельсовета«Развитие и укрепление материально-технической базы

муниципального образования « Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Ярыгинского сельсовета «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования « Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2018-2020 годы»

 (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Ярыгинского сельсовета от 24.11.2017 г. №66. 

Цель Программы –- укрепление  материально-технической базы Администрации Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области и казенных учреждений Ярыгинского сельсовета;

- повышение эффективности системы муниципального управления;

- организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами сельского поселения и страны;.

Задача программы:

оснащение компьютерной техникой, программным и материально-техническим обеспечением учреждений муниципального образования «Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области;

повышение эффективности системы муниципального управления;

организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами сельского поселения и страны; формирование имиджа Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

            На мероприятия программы:

- выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих.- за 2020 год запланировано – 498753,32 рублей,  израсходовано 322980,59  что составляет 65%.
Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы оценивается по следующему направлению:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

 

	фактическое использование средств
	х 100 процентов

	утвержденный план
	

	322980   х 100%= 71
498753,32
	


 

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2020 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как эффективная.
Приложение 6

к постановлению Администрации 

Ярыгинского сельсовета

Пристенского района Курской области

от 05 марта  2021г.  № 09
Отчет 
об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Ярыгинского сельсовета «Социальная поддержка граждан 
на 2020- 2024 годы»

             Муниципальная программа Ярыгинского сельсовета «Социальная поддержка граждан на 2020- 2024 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Ярыгинского сельсовета от 12.02.2020 г. №03. 

Основная цель Программы - рост благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки. 

Задачи программы:
- выполнение обязательств муниципального образования по социальной поддержке граждан.
Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее подпрограмма).

            На мероприятия подпрограммы:

- выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих - на 2020 год  запланировано – 135000 рублей, израсходовано – 134572,50 рублей, что составляет 99,68%.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2020 году было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов).

	№

 п/п
	Наименование показателя (индикатора)  
	Ед. измерения
	Значения показателей 

2020 год

	
	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	7
	8

	Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

	1
	Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме
	процентов
	100
	100

	2
	Количество отдельных категорий граждан получающих социальную поддержку
	человек
	1
	2


Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

 

	фактическое использование средств
	х 100 процентов

	утвержденный план
	

	134572,50   х 100%= 99,68 %
135000
	


 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы. 

 

	х1 + х2……… + х11
	х 100 процентов

	11
	


 При значении показателя эффективности: 

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.
100/100+2/1    x 100% =150%

          2
В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2020 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как эффективная.
